## ورقة1
الخطة التشغيلية للعام 2025 م
الشهر | الأسبوع | توصيف النشاط | المستهدف | مسؤول التنفيذ | العدد | الموازنة
يناير(1) | الأسبوع الأول | فرصة تطوعيه عمل بوستر عن الاسرة | المتطوعون | تنمية الموارد المالية | 10 | 4000
|  | الرفع لمنصة احسان دعم المقبلين | منصة احسان | السكرتارية التنفيذية | 21 | 210000
|  | التقديم على منحة الماجد | الجمعية | المشاريع - تنمية الموارد المالية | 30
|  | تصميم بوستر دورة الحياة امل | الأحداث | السكرتارية التنفيذية | 1
|  | التقديم على منحة غروس الخيرية | الجمعية | المشاريع - تنمية الموارد المالية | 1000
|  | تقييم الحوكمة | الجمعية | المشاريع – المحاسب - الحوكمة - تنمية الموارد المالية | - | -
|  | استقبال المستفيدين | المستفيدين | المدير التنفيذي - السكرتارية التنفيذية - تنمية الموارد المالية
| الأسبوع الثاني | التقديم على منحة الضويان الخيرية | الجمعية | المشاريع - تنمية الموارد المالية
|  | تصميم بوستر دورة كيف تمكن ولدك من النجاح | الإباء والامهات | المدير التنفيذي - المشاريع | 1 | -
|  | تصميم بوستر دورة المقبلين على الزواج23 | المستفيدين | تنمية الموارد المالية | 1 | -
|  | تجهيز ملفات تقييم دعم صندوق الجمعيات | دعم صندوق الجمعيات | المدير التنفيذي - السكرتارية التنفيذية - تنمية الموارد المالية | -
|  | التقديم على منحة عبد اللطيف العيسى | الجمعية | المشاريع - تنمية الموارد المالية
|  | مراجعة ملفات المستفيدين | المستفيدين | المدير التنفيذي - السكرتارية التنفيذية - تنمية الموارد المالية
| الأسبوع الثالث | دورة الحياة امل | الأحداث | المدير التنفيذي - المشاريع | 18
|  | دورة كيف تمكن ولدك من النجاح في الحياة | الآباء والامهات | المدير التنفيذي - المشاريع | 14
|  | التقديم على منحة حمد الحصيني | الجمعية | المشاريع - تنمية الموارد المالية | 600
|  | تصميم بوستر ليوم الطفل الخليجي | الاطفال | السكرتارية التنفيذية | 1
| الأسبوع الرابع | فرصة تطوعية مراجعة اللوائح والسياسات | المتطوعون | المدير التنفيذي | 10
|  | تصميم بوستر بدرجة الحوكمة لعام2022 | الجمعية | السكرتارية التنفيذية | 1 | -
|  | تسليم رواتب الموظفين | موظفين الجمعية | المدير التنفيذي – المشاريع - تنمية الموارد المالية | 3
|  | دورة تأهيل المقبلين على الزواج | المستفيدين | المدير التنفيذي - المشاريع | 8
|  | التقديم على منحة عبد الله الضحيان | الجمعية | المشاريع - تنمية الموارد المالية
|  | الرفع لمنصة احسان دعم الأثاث | منصة احسان | السكرتارية التنفيذية | 13 | 40000
|  | تصميم بوستر دورة تأهيل المقبلات على الزواج24 | دعم صندوق الجمعيات | مدير تنمية الموارد المالية | 1 | 4000
الخطة التشغيلية للعام 2025 م
الشهر | الأسبوع | توصيف النشاط | المستهدف | مسؤول التنفيذ | العدد | الموازنة
فبراير(2) | الأسبوع الأول | دورة المقبلات على الزواج | المستفيدات | السكرتارية التنفيذية-مدير تنمية الموارد المالية | 7
|  | التجهيز لحفل المقبلين والمقبلات على الزواج | المقبلين | المدير التنفيذي- مدير المشاريع-السكرتارية التنفيذية-مدير تنمية الموارد المالية | 35 | 275
|  | فرصة تطوعية للمشاركة في حفل المقبلين والمقبلات | المتطوعين | مدير تنمية الموارد المالية | 18 | -
|  | حفل المقبلين والمقبلات على الزواج | المقبلين والمقبلات | المدير التنفيذي- مدير المشاريع-السكرتارية التنفيذية-مدير تنمية الموارد المالية | - | -
| الأسبوع الثاني | دعم صندوق الجمعيات البرامج والأنشطة | الجمعية | المدير التنفيذي- مدير المشاريع-السكرتارية التنفيذية-مدير تنمية الموارد المالية | - | -
|  | دعم صندوق الجمعيات البرامج والأنشطة | الجمعية | المدير التنفيذي- مدير المشاريع-السكرتارية التنفيذية-مدير تنمية الموارد المالية | - | -
|  | دعم صندوق الجمعيات البرامج والأنشطة | الجمعية | المدير التنفيذي- مدير المشاريع-السكرتارية التنفيذية-مدير تنمية الموارد المالية | - | -
|  | دعم صندوق الجمعيات البرامج والأنشطة | الجمعية | المدير التنفيذي- مدير المشاريع-السكرتارية التنفيذية-مدير تنمية الموارد المالية | - | -
|  | دعم صندوق الجمعيات البرامج والأنشطة | الجمعية | المدير التنفيذي- مدير المشاريع-السكرتارية التنفيذية-مدير تنمية الموارد المالية | - | -
| الأسبوع الثالث | فرصة تطوعية اليوم العالمي لمرض السرطان | الاسرة | مدير تنمية الموارد المالية | 1 | -
|  | تصميم بوستر اليوم العالمي لمرض السرطان | الاسرة | السكرتارية التنفيذية | 1 | -
| الأسبوع الرابع | التقديم على المنح | الجمعية | المدير التنفيذي- مدير المشاريع-السكرتارية التنفيذية- مدير تنمية الموارد المالية | - | -
|  | فرصة تطوعية عن أهمية الاسرة | الجمعية | مدير تنمية الموارد المالية | 1 | -
|  | تسليم رواتب الموظفين | موظفين الجمعية | المدير التنفيذي – المشاريع - تنمية الموارد المالية | 3 | تسليم رواتب الموظفين
|  | تصميم بوستر ليوم العلم | الجمعية | السكرتارية التنفيذية | 1 | -
الخطة التشغيلية للعام 2025 م
الشهر | الأسبوع | توصيف النشاط | المستهدف | مسؤول التنفيذ | العدد | الموازنة
مارس (3) | الأسبوع الأول | تصاميم التبرعات | الجمعية | سكرتارية تنفيذية-مدير تنمية الموارد المالية |  | -
|  | مبادرة جودة الحياة في سجون منطقة الباحة | السجناء | المدير التنفيذي- مدير المشاريع-السكرتارية التنفيذية-مدير تنمية الموارد المالية |  | -
|  | عمل بوستر شتاء فرح | المستفيدين | سكرتارية تنفيذية | 1 | -
|  | فرصة تطوعية لشتاء فرح | المتطوعين | مدير تنمية الموارد المالية | - | -
|  | تصميم بوستر ليوم التأسيس | الجمعية | سكرتارية تنفيذية +مدير تنمية الموارد المالية | 2 | -
|  | فرصة تطوعية ليوم التأسيس | الجمعية | مدير تنمية الموارد المالية | 1 | -
| الأسبوع الثاني | عمل إحصائية المستفيدين والبرامج | الجمعية | سكرتارية تنفيذية +مدير تنمية الموارد المالية | 36 | -
|  | عمل بوستر مبادرة التجميل في التأهيل الشامل | ذوي الاحتياجات الخاصة | سكرتارية تنفيذية | 1
|  | صندوق دعم الجمعيات | الجمعية | المدير التنفيذي- مدير المشاريع-السكرتارية التنفيذية-مدير تنمية الموارد المالية | - | -
|  | برنامج شتاء فرح | النساء-الاطفال | المدير التنفيذي- السكرتارية التنفيذية-مدير تنمية الموارد المالية | 100
|  | عمل بوستر شتاء فرح | المستفيدين | سكرتارية تنفيذية | 1
| الأسبوع الثالث | تقرير شتاء فرح | الجمعية | مدير تنمية الموارد المالية | 1 | -
|  | برنامج نزلاء السجون | النزلاء | المدير التنفيذي-مدير المشاريع | 25
|  | برنامج نزلاء السجون | النزلاء | المدير التنفيذي-مدير المشاريع | 25
| الأسبوع الرابع | برنامج نزلاء السجون | النزلاء | المدير التنفيذي-مدير المشاريع | 25
|  | برنامج نزلاء السجون | النزلاء | المدير التنفيذي-مدير المشاريع | 25
|  | تصميم بوستر ليوم المرأة العالمي | الجمعية | السكرتارية التنفيذية | 1 | -
|  | تصميم بوستر عن اليوم العالمي للسعادة | الجمعية | السكرتارية التنفيذية | 1 | -
|  | تسليم رواتب الموظفين | موظفين الجمعية | المدير التنفيذي – المشاريع - تنمية الموارد المالية | 3 | تسليم رواتب الموظفين
الخطة التشغيلية للعام 2025 م
الشهر | الأسبوع | توصيف النشاط | المستهدف | مسؤول التنفيذ | العدد | الموازنة
ابريل(4) | الأسبوع الأول | برنامج اسرة امنة عنوان التغاضي عن الهفوات | الاسرة | المدير التنفيذي- مدير المشاريع-السكرتارية التنفيذية-مدير تنمية الموارد المالية | - | -
|  | برنامج اسرة امنة عنوان اطمئن | الاسرة | المدير التنفيذي- مدير المشاريع-السكرتارية التنفيذية-مدير تنمية الموارد المالية | - | -
|  | برنامج اسرة امنة عنوان فن التغافل | الاسرة | المدير التنفيذي- مدير المشاريع-السكرتارية التنفيذية-مدير تنمية الموارد المالية | - | -
|  | برنامج اسرة امنة عنوان هوامش الحياة | الاسرة | المدير التنفيذي- مدير المشاريع-السكرتارية التنفيذية-مدير تنمية الموارد المالية | - | -
|  | برنامج اسرة امنة عنوان الصمت المطول | الاسرة | المدير التنفيذي- مدير المشاريع-السكرتارية التنفيذية-مدير تنمية الموارد المالية | - | -
| الأسبوع الثاني | برنامج اسرة امنة عنوان القدوة | الاسرة | المدير التنفيذي- مدير المشاريع-السكرتارية التنفيذية-مدير تنمية الموارد المالية | - | -
|  | برنامج اسرة امنة عنوان لحظات الهدوء | الاسرة | المدير التنفيذي- مدير المشاريع-السكرتارية التنفيذية-مدير تنمية الموارد المالية | - | -
|  | برنامج اسرة امنة عنوان العافية نعمة | الاسرة | المدير التنفيذي- مدير المشاريع-السكرتارية التنفيذية-مدير تنمية الموارد المالية | - | -
|  | برنامج اسرة امنة عنوان شريك الحياة | الاسرة | المدير التنفيذي- مدير المشاريع-السكرتارية التنفيذية-مدير تنمية الموارد المالية | - | -
|  | برنامج اسرة امنة عنوان المقارنات | الاسرة | المدير التنفيذي- مدير المشاريع-السكرتارية التنفيذية-مدير تنمية الموارد المالية | - | -
| الأسبوع الثالث | برنامج اسرة امنة عنوان الأسرة هي الملاذ | الاسرة | المدير التنفيذي- مدير المشاريع-السكرتارية التنفيذية-مدير تنمية الموارد المالية | - | -
|  | برنامج اسرة امنة عنوان الأسرة هي النبض | الاسرة | المدير التنفيذي- مدير المشاريع-السكرتارية التنفيذية-مدير تنمية الموارد المالية | - | -
|  | برنامج اسرة امنة عنوان الدعاء للأبناء | الاسرة | المدير التنفيذي- مدير المشاريع-السكرتارية التنفيذية-مدير تنمية الموارد المالية | - | -
| الأسبوع الرابع | برنامج اسرة امنة عنوان الخيرة فيما اختاره الله | الاسرة | المدير التنفيذي- مدير المشاريع-السكرتارية التنفيذية-مدير تنمية الموارد المالية | - | -
|  | برنامج اسرة امنة عنوان الاهتمام والتفهم | الاسرة | المدير التنفيذي- مدير المشاريع-السكرتارية التنفيذية-مدير تنمية الموارد المالية | - | -
|  | برنامج اسرة امنة عنوان ارزاق الله | الاسرة | المدير التنفيذي- مدير المشاريع-السكرتارية التنفيذية-مدير تنمية الموارد المالية | - | -
|  | برنامج اسرة امنة عنوان ركز في حياتك | الاسرة | المدير التنفيذي- مدير المشاريع-السكرتارية التنفيذية-مدير تنمية الموارد المالية | - | -
|  | برنامج اسرة امنة عنوان تحقيق الأماني | الاسرة | المدير التنفيذي- مدير المشاريع-السكرتارية التنفيذية-مدير تنمية الموارد المالية | - | -
|  | برنامج اسرة امنة عنوان دعاء الوالدين | الاسرة | المدير التنفيذي- مدير المشاريع-السكرتارية التنفيذية-مدير تنمية الموارد المالية | - | -
|  | برنامج اسرة امنة عنوان الانفتاح التقني | الاسرة | المدير التنفيذي- مدير المشاريع-السكرتارية التنفيذية-مدير تنمية الموارد المالية | - | -
|  | تسليم رواتب الموظفين | موظفين الجمعية | المدير التنفيذي – المشاريع - تنمية الموارد المالية | 3 | تسليم رواتب الموظفين
الخطة التشغيلية للعام 2025 م
الشهر | الأسبوع | توصيف النشاط | المستهدف | مسؤول التنفيذ | العدد | الموازنة
مايو(5) | الأسبوع الأول | تصميم بوستر لليوم لصحة المرأة | المرأة | السكرتارية التنفيذية | 1 | -
|  | تصميم فرصة تطوعية عن الاسرة | الجمعية | مدير تنمية الموارد المالية | 1 | -
|  | دورة المقبلين على الزواج | المستفيدين | المدير التنفيذي- مدير المشاريع
| الأسبوع الثاني | دورة المقبلات على الزواج | المستفيدات | السكرتارية التنفيذية-مدير تنمية الموارد المالية
|  | مهارات الاستقرار الزواجي | الاسرة | المدير التنفيذي- مدير المشاريع-السكرتارية التنفيذية-مدير تنمية الموارد المالية
|  | تصميم بوستر لمهارات الاستقرار الزواجي | الاسرة | السكرتارية التنفيذية | 1 | -
| الأسبوع الثالث | استبيان تقيم دورة المقبلين والمقبلات على الزواج | المستفيدين | المدير التنفيذي- مدير المشاريع-السكرتارية التنفيذية-مدير تنمية الموارد المالية
|  | برنامج السعادة في الحياة الزوجية | الاسرة | المدير التنفيذي- مدير المشاريع-السكرتارية التنفيذية-مدير تنمية الموارد المالية
|  | تصميم بوستر لبرنامج السعادة في الحياة الزوجية | الاسرة | السكرتارية التنفيذية | 1 | -
| الأسبوع الرابع | حفل المقبلين والمقبلات على الزواج | المستفيدين | المدير التنفيذي- مدير المشاريع-السكرتارية التنفيذية-مدير تنمية الموارد المالية
|  | برنامج شبابنا بين الأمنية والواقع | الاسرة | المدير التنفيذي- مدير المشاريع-السكرتارية التنفيذية-مدير تنمية الموارد المالية
|  | تصميم بوستر لبرنامج شبابنا بين الأمنية والواقع | الاسرة | السكرتارية التنفيذية | 1 | -
|  | فرصة تطوعية لتصميم بوستر عن اليوم العالمي لصحة المرأة | الجمعية | مدير تنمية الموارد المالية | 1 | -
|  | تسليم رواتب الموظفين | موظفين الجمعية | المدير التنفيذي – المشاريع - تنمية الموارد المالية | 3 | تسليم رواتب الموظفين
الخطة التشغيلية للعام 2025 م
الشهر | الأسبوع | توصيف النشاط | المستهدف | مسؤول التنفيذ | العدد | الموازنة
يونيو(6) | الأسبوع الأول | برنامج دستور العلاقة الزوجية | الاسرة | المدير التنفيذي- مدير المشاريع-السكرتارية التنفيذية-مدير تنمية الموارد المالية
|  | فرصة تطوعية لتصميم بوستر عن اليوم العالمي للمخدرات | المتطوعين | مدير تنمية الموارد المالية | 1 | -
|  | دورة الاسرة والتعاون للقضاء على المخدرات | الاسرة | المدير التنفيذي- مدير المشاريع-السكرتارية التنفيذية-مدير تنمية الموارد المالية
|  | برنامج كيف أكون أسرة ناجحة | الاسرة | المدير التنفيذي- مدير المشاريع-السكرتارية التنفيذية-مدير تنمية الموارد المالية
| الأسبوع الثاني | برنامج أسباب زيادة نسبة الطلاق | الاسرة | المدير التنفيذي- مدير المشاريع-السكرتارية التنفيذية-مدير تنمية الموارد المالية
|  | تصميم بوستر لبرنامج أسباب زيادة نسبة الطلاق | الاسرة | السكرتارية التنفيذية | 1 | -
|  | محاضرة ترشيد الاستهلاك في تجهيز ليلة العمر | الاسرة | المدير التنفيذي- مدير المشاريع- السكرتارية التنفيذية-مدير تنمية الموارد المالية
| الأسبوع الثالث | أنوثة حنونة | الفتيات | السكرتارية التنفيذية-مدير تنمية الموارد المالية
|  | محاضرة لكي يكون الزواج سكنا ومودة | الاسرة | المدير التنفيذي- مدير المشاريع- السكرتارية التنفيذية-مدير تنمية الموارد المالية
|  | فرصة تطوعية لمحاضرة لكي يكون الزواج سكنا ومودة | المتطوعين | مدير تنمية الموارد المالية
| الأسبوع الرابع | دورة المعادلات الأسرية في الحوار مع المراهقين | الاسرة | المدير التنفيذي- مدير المشاريع- السكرتارية التنفيذية-مدير تنمية الموارد المالية
|  | تصميم بوستر ليوم الاب العالمي | الاباء | السكرتارية التنفيذية | 1 | -
|  | تصميم بوستر ذكرى مبايعة ولي العهد الأمير محمد | الجمعية | السكرتارية التنفيذية | 1 | -
|  | تسليم رواتب الموظفين | موظفين الجمعية | المدير التنفيذي – المشاريع - تنمية الموارد المالية | 3 | تسليم رواتب الموظفين
|  | تصميم بوستر للصدقة | الجمعية | السكرتارية التنفيذية - تنمية الموارد المالية | 4 | -
الخطة التشغيلية للعام 2025 م
الشهر | الأسبوع | توصيف النشاط | المستهدف | مسؤول التنفيذ | العدد | الموازنة
يوليو(7) | الأسبوع الأول | محاضرة ادارة الغضب في الأسرة | الاسرة | المدير التنفيذي- مدير المشاريع- السكرتارية التنفيذية-مدير تنمية الموارد المالية
|  | تصميم بوستر لمحاضرة ادارة الغضب في الأسرة | الاسرة | السكرتارية التنفيذية | 1 | -
|  | مبادرة العطاء في الحياة الزوجية | الاسرة | المدير التنفيذي- مدير المشاريع- السكرتارية التنفيذية-مدير تنمية الموارد المالية
|  | فرصة تطوعية لمبادرة العطاء في الحياة الزوجية | المتطوعين | مدير تنمية الموارد المالية
| الأسبوع الثاني | محاضرة الحوار الزوجي | الاسرة | المدير التنفيذي- مدير المشاريع- السكرتارية التنفيذية-مدير تنمية الموارد المالية
|  | تصميم بوستر لمحاضرة الحوار الزوجي | الاسرة | السكرتارية التنفيذية | 1 | -
|  | أهمية الفحص قبل الزواج | المستفيدين | المدير التنفيذي- مدير المشاريع- السكرتارية التنفيذية-مدير تنمية الموارد المالية
| الأسبوع الثالث | تصميم فرص تطوعية عن الاسرة | الاسرة | مدير تنمية الموارد المالية | 1 | -
|  | تصميم بوستر للتبرع | الجمعية | السكرتارية التنفيذية | 1 | -
|  | استقبال المستفيدين | المستفيدين | المدير التنفيذي- مدير المشاريع- السكرتارية التنفيذية-مدير تنمية الموارد المالية
| الأسبوع الرابع | دورة المقبلين على الزواج | المستفيدين | المدير التنفيذي- مدير المشاريع
|  | دورة المقبلات على الزواج | المستفيدات | السكرتارية التنفيذية-مدير تنمية الموارد المالية
|  | استبيان قياس رضا المقبلين والمقبلات على الزواج | المستفيدين | المدير التنفيذي- مدير المشاريع- السكرتارية التنفيذية-مدير تنمية الموارد المالية
|  | التقديم على المنح | الجمعية | المدير التنفيذي- مدير المشاريع- السكرتارية التنفيذية-مدير تنمية الموارد المالية
|  | تسليم رواتب الموظفين | موظفين الجمعية | المدير التنفيذي – المشاريع - تنمية الموارد المالية | 3 | تسليم رواتب الموظفين
الخطة التشغيلية للعام 2025 م
الشهر | الأسبوع | توصيف النشاط | المستهدف | مسؤول التنفيذ | العدد | الموازنة
اغسطس(8) | الأسبوع الأول | حفل المقبلين والمقبلات على الزواج | المستفيدين | المدير التنفيذي- مدير المشاريع- السكرتارية التنفيذية-مدير تنمية الموارد المالية
|  | فرصة تطوعية لليوم العالمي للاخت | الاخوات | تنمية الموارد المالية | 1 | -
|  | بوستر لليوم العالمي للأخت | الاخوات | السكرتارية التنفيذية | 1 | -
|  | دورة القيادة الاسرية | الاسرة | المدير التنفيذي- مدير المشاريع- السكرتارية التنفيذية-مدير تنمية الموارد المالية
|  | محاضرة إدارة الخلافات الاسرية | الاسرة | المدير التنفيذي- مدير المشاريع- السكرتارية التنفيذية-مدير تنمية الموارد المالية
| الأسبوع الثاني | بوستر اليوم العالمي للشباب | الشباب | السكرتارية التنفيذية | 1 | -
|  | دورة فن التعامل مع المراهقين | الشباب والفتيات | المدير التنفيذي- مدير المشاريع- السكرتارية التنفيذية-مدير تنمية الموارد المالية
|  | بوستر لدورة فن التعامل مع المراهقين | الشباب والفتيات | السكرتارية التنفيذية | 1 | -
|  | محاضرة الارشاد الاسري | الاسرة | المدير التنفيذي- مدير المشاريع- السكرتارية التنفيذية-مدير تنمية الموارد المالية
| الأسبوع الثالث | دورة نصنع قدوة | الاسرة | المدير التنفيذي- مدير المشاريع- السكرتارية التنفيذية-مدير تنمية الموارد المالية
|  | فن مهارات التجميل | النساء | السكرتارية التنفيذية-مدير تنمية الموارد المالية
|  | الاسرة السعيدة | الاسرة | المدير التنفيذي- مدير المشاريع- السكرتارية التنفيذية-مدير تنمية الموارد المالية
| الأسبوع الرابع | تنمية مهارات التربية الوالدية | الاسرة | المدير التنفيذي- مدير المشاريع- السكرتارية التنفيذية-مدير تنمية الموارد المالية
|  | دورة لكل ام حكاية | النساء | السكرتارية التنفيذية-مدير تنمية الموارد المالية
|  | دورة العلاقات الاسرية | الاسرة | المدير التنفيذي- مدير المشاريع- السكرتارية التنفيذية-مدير تنمية الموارد المالية
|  | تسليم رواتب الموظفين | موظفين الجمعية | المدير التنفيذي – المشاريع - تنمية الموارد المالية | 3 | تسليم رواتب الموظفين
الخطة التشغيلية للعام 2025 م
الشهر | الأسبوع | توصيف النشاط | المستهدف | مسؤول التنفيذ | العدد | الموازنة
سبتمبر(9) | الأسبوع الأول | فنون ومهارات الطبخ | النساء | السكرتارية التنفيذية-مدير تنمية الموارد المالية
|  | بوستر لليوم العالمي للعمل الخيري | الجمعية | السكرتارية التنفيذية | 1 | -
|  | دورة السلامة الوقائية للاسرة | الاسرة | المدير التنفيذي- مدير المشاريع- السكرتارية التنفيذية-مدير تنمية الموارد المالية
| الأسبوع الثاني | قياس رضا المستفيد من برامج وانشطة الجمعية | المستفيدين | المدير التنفيذي- مدير المشاريع- السكرتارية التنفيذية-مدير تنمية الموارد المالية
|  | محاضرة التخطيط المالي وإدارة الازمات في الاسرة | الاسرة | المدير التنفيذي- مدير المشاريع- السكرتارية التنفيذية-مدير تنمية الموارد المالية
|  | دورة بيت المودة | الاسرة | المدير التنفيذي- مدير المشاريع- السكرتارية التنفيذية-مدير تنمية الموارد المالية
| الأسبوع الثالث | محاضرة الاسرة الواعية | الاسرة | المدير التنفيذي- مدير المشاريع- السكرتارية التنفيذية-مدير تنمية الموارد المالية
|  | فرصة تطوعية للتبرعات | الجمعية | مدير تنمية الموارد المالية
|  | رفع فرص في منصة التبرعات | الجمعية | المدير التنفيذي - مدير تنمية الموارد المالية
| الأسبوع الرابع | رفع فرصة في منصة احسان | الجمعية | المدير التنفيذي - مدير تنمية الموارد المالية
|  | دورات تنموية للاسرة | الاسرة | المدير التنفيذي- مدير المشاريع- السكرتارية التنفيذية-مدير تنمية الموارد المالية
|  | برنامج تكوين الاسؤة الناشئة | الاسرة | المدير التنفيذي- مدير المشاريع- السكرتارية التنفيذية-مدير تنمية الموارد المالية
|  | تسليم رواتب الموظفين | موظفين الجمعية | المدير التنفيذي – المشاريع - تنمية الموارد المالية | 3 | تسليم رواتب الموظفين
الخطة التشغيلية للعام 2025 م
الشهر | الأسبوع | توصيف النشاط | المستهدف | مسؤول التنفيذ | العدد | الموازنة
أكتوبر(10) | الأسبوع الأول | فرصة تطوعية اليوم العالمي لكبار السن | المتطوعين | تنمية الموارد المالية | 1 | -
|  | برنامج لكبيرات السن | كبيرات السن | المدير التنفيذي- مدير المشاريع- السكرتارية التنفيذية-مدير تنمية الموارد المالية
|  | بوستر ليوم المعلم العالمي | المعلمين | تنمية الموارد المالية -السكرتارية التنفيذية | 13 | -
|  | مهارات وفنون الخياطة والتطريز | النساء | السكرتارية التنفيذية-مدير تنمية الموارد المالية
| الأسبوع الثاني | بوستر ليوم الصحة النفسية العالمي | الجمعية | السكرتارية التنفيذية | 1 | -
|  | دورة المقبلين على الزواج | المستفيدين | المدير التنفيذي- مدير المشاريع
|  | دورة المقبلات على الزواج | المستفيدات | السكرتارية التنفيذية-مدير تنمية الموارد المالية
|  | استبيان قياس رضا المقبلين والمقبلات على الزواج | المستفيدين | المدير التنفيذي- مدير المشاريع- السكرتارية التنفيذية-مدير تنمية الموارد المالية
| الأسبوع الثالث | تصميم بوستر ذكرى مبايعة الملك سلمان | الجمعية | السكرتارية التنفيذية | 1 | -
|  | تطوير المهارات الحياتية | الاسرة | المدير التنفيذي- مدير المشاريع- السكرتارية التنفيذية-مدير تنمية الموارد المالية
|  | برنامج أمومة | الاسرة | المدير التنفيذي- مدير المشاريع- السكرتارية التنفيذية-مدير تنمية الموارد المالية
| الأسبوع الرابع | تمكين الأسر من التطوع | الاسرة | المدير التنفيذي- مدير المشاريع- السكرتارية التنفيذية-مدير تنمية الموارد المالية
|  | رخصة قيادة الأسرة | الاسرة | المدير التنفيذي- مدير المشاريع- السكرتارية التنفيذية-مدير تنمية الموارد المالية
|  | ملتقيات فرح للتنمية الأسرية | الاسرة | المدير التنفيذي- مدير المشاريع- السكرتارية التنفيذية-مدير تنمية الموارد المالية
|  | الفعاليات الهادفة في المجمعات والأماكن العامة | المجتمع | المدير التنفيذي- مدير المشاريع- السكرتارية التنفيذية-مدير تنمية الموارد المالية
|  | تسليم رواتب الموظفين | موظفين الجمعية | المدير التنفيذي – المشاريع - تنمية الموارد المالية | 3 | تسليم رواتب الموظفين
الخطة التشغيلية للعام 2025 م
الشهر | الأسبوع | توصيف النشاط | المستهدف | مسؤول التنفيذ | العدد | الموازنة
نوفمبر(11) | الأسبوع الأول | الحملات التوعوية | الاسرة | المدير التنفيذي- مدير المشاريع- السكرتارية التنفيذية-مدير تنمية الموارد المالية
|  | المقاطع التوعوية | الاسرة | المدير التنفيذي- مدير المشاريع- السكرتارية التنفيذية-مدير تنمية الموارد المالية
|  | رعاية المطلقات والأرامل | المطلقات والأرامل | السكرتارية التنفيذية-مدير تنمية الموارد المالية
|  | برامج حماية الطفولة | الاطفال | المدير التنفيذي- مدير المشاريع- السكرتارية التنفيذية-مدير تنمية الموارد المالية
| الأسبوع الثاني | تصميم بوستر اليوم العالمي للسكري | الجمعية | السكرتارية التنفيذية | 1 | -
|  | تصميم بوستر اليوم العالمي للتسامح | الجمعية | السكرتارية التنفيذية | 1 | -
|  | دراسة بحثية متخصصة في التنمية الأسرية | الاسرة | المدير التنفيذي- مدير المشاريع- السكرتارية التنفيذية-مدير تنمية الموارد المالية
|  | بناء منهجية للتربية الأسرية | الاسرة | المدير التنفيذي- مدير المشاريع- السكرتارية التنفيذية-مدير تنمية الموارد المالية
| الأسبوع الثالث | تصميم بوستر اليوم العالمي للرجل | الرجال | السكرتارية التنفيذية | 1 | -
|  | تصميم بوستر اليوم العالمي للطفل | الاطفال | السكرتارية التنفيذية | 1 | -
|  | فرحة نجاح للاطفال | الاطفال | المدير التنفيذي- مدير المشاريع- السكرتارية التنفيذية-مدير تنمية الموارد المالية
|  | ابتكار برنامج للتنمية الأسرية | الاسرة | المدير التنفيذي- مدير المشاريع- السكرتارية التنفيذية-مدير تنمية الموارد المالية
| الأسبوع الرابع | كن قدوة حسنة للأخرين | الاطفال | المدير التنفيذي- مدير المشاريع- السكرتارية التنفيذية-مدير تنمية الموارد المالية
|  | تصميم بوستر اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة | الجمعية | السكرتارية التنفيذية | 1 | -
|  | دورة المشاكل الاسرية في السنوات الاولى | المستفيدين | المدير التنفيذي- مدير المشاريع- السكرتارية التنفيذية-مدير تنمية الموارد المالية
|  | دورة المشاكل في المناسبات العامة | الاسرة | المدير التنفيذي- مدير المشاريع- السكرتارية التنفيذية-مدير تنمية الموارد المالية
|  | محاضرة تأثير المجتمع على الزوج والزوجة | المستفيدين | المدير التنفيذي- مدير المشاريع- السكرتارية التنفيذية-مدير تنمية الموارد المالية
|  | تسليم رواتب الموظفين | موظفين الجمعية | المدير التنفيذي – المشاريع - تنمية الموارد المالية | 3 | تسليم رواتب الموظفين
الخطة التشغيلية للعام 2025 م
الشهر | الأسبوع | توصيف النشاط | المستهدف | مسؤول التنفيذ | العدد | الموازنة
ديسمبر(12) | الأسبوع الأول | برنامج لذوي الإعاقة | ذوي الإعاقة | المدير التنفيذي- مدير المشاريع- السكرتارية التنفيذية-مدير تنمية الموارد المالية
|  | فرصة تطوعية لبرنامج ذوي الاعاقة | المتطوعين | تنمية الموارد المالية | 1 | -
|  | تصميم بوستر لبرنامج ذوي الاعاقة | الجمعية | السكرتارية التنفيذية | 1 | -
|  | برنامج فنيات تعديل السلوك | الاسرة | المدير التنفيذي- مدير المشاريع- السكرتارية التنفيذية-مدير تنمية الموارد المالية
|  | دورة الانفصال الناجح | الاسرة | المدير التنفيذي- مدير المشاريع- السكرتارية التنفيذية-مدير تنمية الموارد المالية
| الأسبوع الثاني | تصميم بوستر لليوم العالمي لمكافحة الفساد | الجمعية | السكرتارية التنفيذية | 1 | -
|  | محاضرة الحقوق والواجبات بين الزوجين | المستفيدين | المدير التنفيذي- مدير المشاريع- السكرتارية التنفيذية-مدير تنمية الموارد المالية
|  | برنامج قيم اسلامية | الاطفال | المدير التنفيذي- مدير المشاريع- السكرتارية التنفيذية-مدير تنمية الموارد المالية
|  | برنامج اضاءات قانونية واسرية | الاسرة | المدير التنفيذي- مدير المشاريع- السكرتارية التنفيذية-مدير تنمية الموارد المالية
|  | دورة تعلم الباريستا | النساء | السكرتارية التنفيذية-مدير تنمية الموارد المالية
| الأسبوع الثالث | فرصة تطوعية ليوم التطوع العالمي | المتطوعين | تنمية الموارد المالية | 1 | -
|  | تصميم بوستر ليوم التطوع العالمي | الجمعية | السكرتارية التنفيذية | 1 | -
|  | دورة دور الاسرة في تنمية الفرد والمجتمع | الاسرة | المدير التنفيذي- مدير المشاريع- السكرتارية التنفيذية-مدير تنمية الموارد المالية
| الأسبوع الرابع | دورة الحياة الاسرية الامنة | الاسرة | المدير التنفيذي- مدير المشاريع- السكرتارية التنفيذية-مدير تنمية الموارد المالية
|  | القوائم المالية | الجمعية | المحاسب القانوني
|  | تسليم رواتب الموظفين | موظفين الجمعية | المدير التنفيذي – المشاريع - تنمية الموارد المالية | 3 | تسليم رواتب الموظفين
|  | التقرير السنوي للجمعية | الجمعية | المدير التنفيذي- مدير المشاريع- السكرتارية التنفيذية-مدير تنمية الموارد المالية | 1 | -